## Sheet1
No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
1 | Chức năng Quản lý đợt quyên góp (Entity 1) | Trong file Project_Document_Template. Em chưa hiểu chức năng Quản lý đợt quyên góp sẽ bao gồm những hành động nào ạ? Có phải là chỉ xem thông tin các đợt quyên góp, chỉnh sửa và xoá các đợt quyên góp không ạ? | Nguyễn Thành Nghĩa | 2023-03-21 |  |  | open
2 | Chức năng Thực hiện việc quyên góp (Entity 2) | Trong file Project_Document_Template. Theo em hiểu chức năng này là cho phép người dùng quyên góp tiền từ tài khoản vào một Đợt quyên góp. Em hiểu như vậy có đúng không ạ. Ngoài ra chức năng này còn có thêm những gì khác không ạ? | Nguyễn Thành Nghĩa | 2023-03-21 |  |  | open
3 | Trang Landing Page | Trong file Project_Document_Template. Theo em hiểu trang Landing Page có vai trò như trang Home là trang có những thông tin có thể liên kết với các trang khác trong website và ngoài ra các trang này còn có thể được truy cập bởi phần Navigation của website có phải không ạ? | Nguyễn Thành Nghĩa | 2023-03-21 |  |  | open
4 | Viết báo cáo | Em thấy trong phần template có 3 template là Template_Data Design, Template_Screen Design, Template_Software Requirements Specification và Project_Document_Template. Em cần phải viết những báo cáo nào ạ? | Nguyễn Thành Nghĩa | 2023-03-30 |  |  | open
5 | Công nghệ sử dụng | Em có được sử dụng những thư viện khác ngoài bootstrap như Material-UI hay Ant Design không ạ? | Nguyễn Thành Nghĩa | 2023-04-12 |  |  | open
6 | Phân quyền | Trang web của em ngoài admin, user chưa đăng nhập và user đã đăng nhập thì có cần thêm role cho tư vấn viên hay đối tác thực hiện quyên góp không ạ? | Nguyễn Thành Nghĩa | 2023-04-12 |  |  | open
7
8
9
10